## List1
LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU
Projekt: | Název projektu
Organizátor: | Název pořádající organizace
Vedoucí projektu: | Jméno, příp. kontakt osoby vedoucí projekt
| Strom cílů | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření (způsob ověření) | Předpoklady a rizika
Hlavní cíl (přínos) | Proč se projekt realizuje? K čemu projekt přispívá? | Indikátory, které prokáží, že projekt přispěl k hlavnímu cíli. | Prostředky a metody, které ukáží, že byly indikátory | NEVYPLŇUJE SE
| Může se jednat o přínosy, které se dostaví až po skončení projektu. | Na této úrovni se často jedná o ukazatele, které je možné | hlavního cíle naplněny.
| Na této úrovni se odráží dlouhodobé cíle a strategie organizátora. | vyhodnotit až po skončení projektu. | Ke každému ukazateli musí existovat alespoň 1 zdroj
| Skupina projektů může sdílet jeden hlavní cíl. |  | informací k ověření (kdo odpovídá – do kdy a jak bude
indikátor zdokumentován, příp. s jakými náklady).
Projektový cíl | Co konkrétně chceme projektem změnit? | Indikátory, které prokáží, že jsme dosáhli projektový cíl. | Prostředky a metody, které ukáží, že byly indikátory | Předpoklady na úrovni projektového cíle, které
| Konkrétně a jasně definovaný konečný stav projektu, který uvádí | Pro každý cíl je třeba definovat alespoň jeden ukazatel. | projektového cíle naplněny. | podmiňují realizaci projektu, a nejvýznamnější
| důvody realizace projektu a to, jak z něj budou těžit jeho cílové | Vhodnou pomůckou pro formulaci indikátorů je pravidlo QQT: | Ke každému ukazateli musí existovat alespoň 1 zdroj | hrozby, jež musí tým při plánování a realizaci
| skupiny. | Quantity – Quality – Time (každý ukazatel by měl obsahovat | informací k ověření (kdo odpovídá – do kdy a jak bude | projektu brát v potaz.
|  | konkrétní údaj týkající kvantity – množství, kvality – co se měří, | indikátor zdokumentován, příp. s jakými náklady).
času – termíny).
Výstupy | Jak, resp. prostřednictvím čeho bude dosaženo změny? | Indikátory, které prokáží, že jsme naplnili výstupy. | Prostředky a metody, které ukáží, že byly indikátory | Předpoklady na úrovni výstupů, které
| Popis výsledků, které v rámci projektu vzniknou a za jejichž | Pro každý výstup je třeba definovat alespoň jeden ukazatel. | výstupů naplněny. | podmiňují realizaci projektu, a nejvýznamnější
| realizaci je projektový tým odpovědný. | Opět je možné si vypomoci pravidlem QQT. | Ke každému ukazateli musí existovat alespoň 1 zdroj | hrozby, jež musí tým při plánování a realizaci
| Jedná se o jasně a měřitelně definované konečné výstupy |  | informací k ověření (kdo odpovídá – do kdy a jak bude | projektu brát v potaz.
| plánovaných aktivit projektu. |  | indikátor zdokumentován, příp. s jakými náklady).
Klíčové aktivity | Jaké činnosti je třeba zrealizovat, aby vznikly plánované výstupy? | Vstupy (zdroje) | Časový rámec aktivit | Předpoklady na úrovni klíčových aktivit, které
| Definice hlavních skupin prací, které musí tým udělat, aby vznikly | Prostředky, které tým potřebuje, aby mohl zabezpečit aktivity | Časové vymezení jednotlivých klíčových aktivit projektu. | podmiňují realizaci projektu, a nejvýznamnější
| výstupy projektu. | projektu (např. finance, materiál, počty lidí, povolení, zařízení, | Praktičtější je popsat chronologii projektu formou | hrozby, jež musí tým při plánování a realizaci
|  | technika). | milníků. | projektu brát v potaz.
| V projektu nebude řešeno: | Lze vymezit, co už nebude obsahem projektu. | Případné předběžné podmínky: | Podmínky, bez nichž není možné začít projekt vůbec realizovat.
| Vytvořeno dne: | Datum vytvoření dokumentu | Vytvořil/a: | Jméno, příp. kontakt osoby, která LFM vytvořila
| Verze: | Verze dokumentu