## List1
KONTROLNÍ CHECKLIST PŘÍPRAVY PLÁNU PROJEKTU
Název projektu:
Checklist vyplňuje:
č. | Kontrolní bod | Hotovo | Poznámka
1 | Projekt oficiálně zahájen
2 | Vedoucí projektu oficiálně jmenován
3 | Řídící výbor ustanoven
4 | Předprojektová historie zdokumentována
5 | Hlavní cíl projektu stanoven
6 | Projektové cíle vymezeny
7 | Projektový trojimperativ definován
8 | Výstupy projektu vymezeny
9 | Kritéria úspěšnosti bodů 5, 6, 8 stanoveny
10 | Základní časové milníky stanoveny
11 | Omezení projektu identifikována
12 | Vztah k ostatním projektům vymezen
13 | Zainteresované strany projektu zpřesněny
14 | Projektový tým vč. odpovědností stanoven
15 | Všichni zainteresovaní o projektu informováni
16 | Plánování projektu zahájeno
17 | Postup plánování stanoven (metody a pravidla, detail plánu)
18 | Zázemí pro práci týmu zajištěno (přístupy, pomůcky, info)
19 | Postup pro zaznamenávání důležitých událostí stanoven
20 | Zkušenosti z minulých projektu zohledněny
21 | Pravidla pro práci s dokumenty stanoveny
22 | Požadavky významných ZI zakomponovány do plánu projektu
23 | Důležité normy, legislativa a jiné dokumenty identifikovány
24 | Způsob kontroly postupu projektu stanoven
25 | Všechny klíčové aktivity projektu definovány
26 | Podrobný časový plán projektu vytvořen
27 | Organizace projektu objasněna
28 | Kapacita a dostupnost zdrojů projektu stanovena
29 | Požadavky na zdroje stanoveny
30 | Podrobný rozpočet projektu vytvořen
31 | Rozložení nákladů a výnosů v čase stanoveno
32 | Možná rizika a příležitosti projektu identifikována
33 | Opatření pro eliminaci rizik či naplnění příležitostí stanovena
34 | Pravidla pro změny v plánech stanovena
35 | Komunikační kanály stanoveny
36 | Způsob průběžného hodnocení stavu projektu nastaven
37 | Postup pro výběr dodavatelů stanoven
38 | Postup pro uzavírání smluv stanoven
39 | Směrný plán projektu vytvořen a schválen