## model-festivalu
PŘÍKLAD MODELU FESTIVALU
FÁZE POSTPRODUKCE A ZHODNOCENÍ
[6 empty] | FÁZE REALIZACE |  | (ukončení projektu)
[6 empty] | (realizace produkčních scénářů, resp. festivalu) |  | A | realizace programu následné péče
|  |  |  | FINALIZAČNÍ FÁZE |  | A | příprava festivalu |  | hodnocení projektu
|  | PŘÍPRAVNÁ FÁZE |  | (příprava produkčních scénářů) |  |  | - realizace scénáře A |  | návazné postprodukční aktivity, jsou-li
|  | (příprava směrných plánů) |  | A | podrobné plánování a optimalizace směrných plánů |  | - ubytování umělců a hostů (je-li třeba) |  | kopie technických výkresů pro příště, jsou-li
INICIAČNÍ FÁZE |  | A | rozpracování dramaturgie festivalu |  | produkční scénáře |  | - informování o cateringu (je-li třeba)
(zpracování záměru projektu) |  |  | plán hlavního programu festivalu |  | - scénář A pro přípravu festivalu |  |  | B1 | vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky
A | definice potřeb a příležitostí pro realizaci festivalu |  | plán přídatných akcí festivalu |  | - scénář B realizace festivalu |  | realizace samotného festivalu |  | následné péče o umělce/návštěvníky
| poslání, vize a účel festivalu |  | plán činností, včetně podpůrných aktivit |  | - scénář C bourání festivalu |  | - realizace scénáře B
| cíle týkající se náplně festivalu |  |  |  | plán postprodukce |  | - kontrola prostor/zvuku/světel/techniky | B2 | řízení pracovníků zajišťujících postprodukci
| požadavky festivalu | B1 | plán komunikace |  | plán poděkování a následné péče o partnery festivalu |  | - asistování umělcům atd. |  | úhrada zbývajících nákladů
| definice dílčích produktů festivalu |  | - plán propagace | [5 empty] | vyúčtování festivalu a účetní závěrka
| popis výsledků festivalu |  | - plán fundraisingu | B1 | příprava a realizace: |  | bourání festivalu |  | archivace informací a dat
| (základní koncept) |  | jednání s potenciálními partnery/sponzory/donory |  | - akčního plánu komunikace |  | - realizace scénáře C
[5 empty] | - dodatečných fundraisingových aktivit |  | - úklid lokace, odvoz zařízení, atd.
B1 | průzkum trhu (je-li třeba) | B2 | detailní časový plán
| volba strategie komunikace |  | rozpočet (dle plánovaných výstupů) | B2 | řízení a monitorování postupu práce na festivalu | B1 | tisková konference
| - marketing festivalu |  | plán rozdělení úkolů |  | podrobný realizační rozpočet |  | servis návštěvníkům festivalu
| - financování/fundraising festivalu |  | plán potřebného zařízení/techniky |  | smlouvy s umělci, atd. |  | průzkum mezi návštěvníky
|  |  | interní komunikační plán |  | realizace plánu zajištění zařízení/techniky
B2 | základní taktika řízení projektu |  | výběr prostor |  | budování značky a identity festivalu | B2 | informování všech zainteresovaných
| hrubý časový harmonogram |  | výběr cateringu a ubytování |  | organizační plán produkce |  | koordinace scénářů
| odhad nákladů festivalu |  | alternativní řešení (plán B) – umělci |  |  |  | sledování rozpočtu a zajištění administrativy
| požadavky na prostory a zařízení/techniky |  | alternativní řešení (plán B) – prostory |  |  |  |  | C | Závěrečná hodnotící zpráva
| kritéria úspěšnosti projektu (kvalitativní, kvantitativní) | [7 empty] | (s technickými výkresy, jsou-li)
| základní plán řízení projektu |  |  |  |  | C | Festival
|  |  |  | C | Plán produkce včetně scénářů |  | (vč. příprav a bourání)
|  | C | Plán projektu
C | Projektový záměr festivalu
(včetně základního konceptu a situační
analýzy - vnitřní a vnější faktory)
A | produktově orientované aktivity (činnosti zaměřené na přípravu a realizaci samotného festivalu, a to jak z hlediska formy, tak obsahu)
B | marketingově a organizačně orientované aktivity (činnosti podporující produktově orientované aktivity)
B1 | komunikační aktivity (marketing, resp. propagace vč. PR, fundraising, atd.)
B2 | řídící aktivity (čas, finance, zařízení a vybavení, prostory, kvalita, informace, koordinace a organizace)
C | výstupy/výsledky fáze | [7 empty] | (Verhaar 2013, s. 338; přeložila a upravila Hana Průchová)